**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«05» июля 2016 года № 140

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление  администрации Колпнянского района от 18 декабря 2014 года № 592 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |

Руководствуясь Концепцией федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 года № 2071-р, Уставом Колпнянского района Орловской области, с целью создания комфортных и благоприятных условий жизнедеятельности в сельской местности на территории Колпнянского района, формирования позитивного отношения к сельскому образу жизни, удовлетворения потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье, повышения уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, администрация Колпнянского района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Колпнянского района от 18 декабря 2014 года № 592 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее - муниципальная программа) строку 9 изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет **195 118,21** тыс. рублей, в том числе:  - средства федерального бюджета - 58 131,475 тыс. рублей;  - средства областного бюджета - 114 074,835 тыс. рублей;  - средства муниципального бюджета - 13 756,79 тыс. рублей;  - средства внебюджетных источников - 9155,11 тыс. рублей,  в том числе по годам реализации:  2015 год - 7301,3 тыс. рублей:  - средства федерального бюджета - 1579,775 тыс. рублей;  - средства областного бюджета - 2863,465 тыс. рублей;  - средства муниципального бюджета- 2505,06 тыс. рублей;  - средства внебюджетных источников - 353,0 тыс. рублей,  2016 год - 14 770,55 тыс. рублей:  - средства федерального бюджета - 4425,16 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 5774,83 тыс. рублей;  - средства муниципального бюджета- 4066,27 тыс. рублей;  - средства внебюджетных источников- 504,29 тыс. рублей,  2017 год - 10 808,24 тыс. рублей:  - средства федерального бюджета - 3017,72 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 5849,59 тыс. рублей;  - средства муниципального бюджета- 1090,23 тыс. рублей;  - средства внебюджетных источников- 850,70 тыс. рублей,  2018 год - 26 712,71 тыс. рублей:  - средства федерального бюджета - 8877,9 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 13022,50 тыс. рублей;  - средства муниципального бюджета- 2347,43 тыс. рублей;  - средства внебюджетных источников- 2464,88 тыс. рублей,  2019 год - 68 512,71 тыс. рублей  - средства федерального бюджета - 20329,02 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 43638,96 тыс. рублей;  - средства муниципального бюджета- 2027,36 тыс. рублей;  - средства внебюджетных источников- 2517,37 тыс. рублей,  2020 год - 67 012,70 тыс. рублей  - средства федерального бюджета - 19901,9 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 42925,49 тыс. рублей;  - средства муниципального бюджета- 1720,44 тыс. рублей;  - средства внебюджетных источников- 2464,87 тыс. рублей |

2) в разделе 3 муниципальной программы абзац 13 изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 195 118,21 тыс. рублей, в том числе расшифровка по годам реализации представлена в таблице 1.

**Общий объем финансирования муниципальной программы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | **всего** |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | | | | | | | | | |
| 1. | Федеральный бюджет | - | 219,075 | 267,96 | 179,02 | 201,9 | 179,02 | 201,9 | **1248,875** |
| 2. | Областной бюджет | - | 263,465 | 468,93 | 172,29 | 193,83 | 172,29 | 193,83 | **1464,635** |
| 3. | Бюджет муниципального образования | - | 230,360 | 200,97 | 144,03 | 152,10 | 144,03 | 152,10 | **1023,59** |
| 4. | Внебюджетные источники | - | 353,0 | 504,29 | 850,70 | 798,21 | 850,70 | 798,21 | **4155,11** |
|  | *Итого:* |  | *1065,9* | *1442,15* | *1346,04* | *1346,04* | *1346,04* | *1346,04* | ***7892,21*** |
| Развитие газификации в сельской местности | | | | | | | | | |
| 1. | Федеральный бюджет | - | 1360,7 | - | - | 3526,0 | - | - | **4886,7** |
| 2. | Областной бюджет | - | 2600,0 | - | - | 3362,0 | - | - | **5962,0** |
| 3. | Бюджет муниципального образования | - | 2274,7 | - | - | 1312,0 | - | - | **3586,7** |
|  | Итого: |  | *6235,4* | - | - | *8200,0* |  |  | ***14435,4*** |
| Строительство локальных сетей водоснабжения | | | | | | | | | |
| 1. | Федеральный бюджет | - | - | 4157,2 | - | - | - | - | 4157,2 |
| 2. | Областной бюджет | - | - | 5305,9 | - | - | - | - | 5305,9 |
| 3. | Бюджет муниципального образования | - | - | 3865,3 | - | - | - | - | 3865,3 |
|  | Итого: | *-* | *-* | *13328,4* |  | *-* | *-* | *-* | *13328,4* |
| Реконструкция объектов культуры | | | | | | | | | |
| 1. | Федеральный бюджет | - | - | - | 2838,7 | - | - | - | **2838,7** |
| 2. | Областной бюджет | - | - | - | 5677,3 | - | - | - | **5677,3** |
| 3. | Бюджет муниципального образования | - | - | - | 946,2 | - | - | - | **946,2** |
|  | Итого: | - | - | - | *9462,2* | *-* | *-* | *-* | ***9462,2*** |
| Комплексное обустройство сельской местности | | | | | | | | | |
| 1. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | **15000** |
| 2. | Областной бюджет | - | - | - | - | 9166,67 | 9166,67 | 9166,66 | **27500** |
| 3. | Бюджет муниципального образования | - | - | - | - | 833,33 | 833,33 | 833,34 | **2500** |
| 4. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | 1666,67 | 1666,67 | 1666,66 | **5000** |
|  | Итого: | - | - | - | - | *16666,67* | *16666,67* | *16666,66* | ***50000*** |
| Развитие физической культуры в сельской местности | | | | | | | | | |
| 1. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | 150 | 150 | - | **300** |
| 2. | Областной бюджет | - | - | - | - | 300 | 300 | - | **600** |
| 3. | Бюджет муниципального образования | - | - | - | - | 50 | 50 | - | **100** |
|  | Итого: | - | - | - | - | *500* | *500* | *-* | ***1000*** |
| Развитие образовательных учреждений | | | | | | | | | |
| 1. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 15000 | 14700 | **29700** |
| 2. | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 34000 | 33565 | **67565** |
| 3. | Бюджет муниципального образования | - | - | - | - | - | 1000 | 735 | **1735** |
|  | Итого: | - | - | - | - | - | *50000* | *49000* | ***99000*** |
|  | **Всего по программе:** | **-** | **7301,3** | **14770,55** | **10808,24** | **26712,71** | **68512,71** | **67012,70** | **195118,21** |

3) в паспорте муниципальной подпрограммы 1«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» (далее -муниципальной подпрограммы 1) строку 9 изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет **7892,21** тыс. рублей, в том числе:  - средства федерального бюджета - 1248,875 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 1464,635 тыс. рублей;  - средства муниципального бюджета - 1023,59тыс. рублей;  - средства внебюджетных источников – 4155,11тыс. рублей. |

4) абзац 3 раздела 3 паспорта муниципальной подпрограммы 1 изложить в новой редакции:

«На реализацию указанного мероприятия за счет всех источников финансирования предусматривается выделение до 2020 года **7 892,21** тыс. рублей, в том числе на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов 3854,09 тыс. рублей. Из общего объема финансирования за счет средств федерального бюджета предусматривается выделение 1248,875 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1464,635 тыс. рублей, из муниципального бюджета 1023,59 тыс. рублей. Для софинансирования строительства (приобретения) жилья предусматривается привлечь за счет внебюджетных источников 4155,11 тыс. рублей.»;

5) в паспорте муниципальной подпрограммы 2 «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры» (далее -муниципальной подпрограммы 2) раздел 9 изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет **187 226,0** тыс. рублей, в том числе:  - средства федерального бюджета - 56 882,6 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 112 610,2 тыс. рублей;  - средства муниципального бюджета- 12 733,2 тыс. рублей;  - средства внебюджетных источников- 5000,0 тыс. рублей,  в том числе по годам реализации:  2015год- 6235,4 тыс. рублей:  - средства федерального бюджета - 1360,7 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 2600,0 тыс. рублей;  - средства муниципального бюджета- 2274,7 тыс. рублей.  2016 год- 13 328,4 тыс. рублей:  - средства федерального бюджета - 4157,2 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 5305,9 тыс. рублей;  - средства муниципального бюджета- 3865,3 тыс. рублей.  2017 год- 9 462,2 тыс. рублей:  - средства федерального бюджета - 2838,7 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 5677,3 тыс. рублей;  - средства муниципального бюджета- 946,2 тыс. рублей.  2018 год- 25 366,67 тыс. рублей:  - средства федерального бюджета - 8676,0 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 12828,67 тыс. рублей;  - средства муниципального бюджета- 2195,33 тыс. рублей;  - средства внебюджетных источников- 1666,67 тыс. рублей.  2019 год- 67 166,67 тыс. рублей  - средства федерального бюджета - 20150,00 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 43466,67 тыс. рублей;  - средства муниципального бюджета- 1883,33 тыс. рублей;  - средства внебюджетных источников- 1666,67 тыс. рублей.  2020 год- 65 666,66 тыс. рублей  - средства федерального бюджета - 19700,0 тыс. рублей;  - средства областного бюджета – 42731,66 тыс. рублей;  - средства муниципального бюджета- 1568,34 тыс. рублей;  - средства внебюджетных источников- 1666,66 тыс. рублей. |

6) абзац 7 раздела 3 муниципальной подпрограммы 2 изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 184 626,0 тыс. рублей, в том числе расшифровка по годам реализации представлена в таблице 1.

**Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | **всего** |
| Развитие газификации в сельской местности | | | | | | | | | |
| 1. | Федеральный бюджет | - | 1360,7 | - | - | 3526,0 | - | - | **4886,7** |
| 2. | Областной бюджет | - | 2600 | - | - | 3362,0 | - | - | **5962,0** |
| 3. | Бюджет муниципального образования | - | 2274,7 | - | - | 1312,0 | - | - | **3586,7** |
|  | Итого: |  | *6235,4* | - | - | *8200,0* |  |  | ***14435,4*** |
| Строительство локальных сетей водоснабжения | | | | | | | | | |
| 1. | Федеральный бюджет | - | - | 4157,2 | - | - | - | - | 4157,2 |
| 2. | Областной бюджет | - | - | 5305,9 | - | - | - | - | 5305,9 |
| 3. | Бюджет муниципального образования | - | - | 3865,3 | - | - | - | - | 3865,3 |
|  | Итого: | *-* | *-* | *13328,4* | *-* | *-* | *-* | *-* | *13328,4* |
| Реконструкция объектов культуры | | | | | | | | | |
| 1. | Федеральный бюджет | - | - | - | 2838,7 | - | - | - | **2838,7** |
| 2. | Областной бюджет | - | - | - | 5677,3 | - | - | - | **5677,3** |
| 3. | Бюджет муниципального образования | - | - | - | 946,2 | - | - | - | **946,2** |
|  | Итого: | - | - | - | *9462,2* | *-* | *-* | *-* | ***9462,2*** |
| Комплексное обустройство сельской местности | | | | | | | | | |
| 1. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | **15000** |
| 2. | Областной бюджет | - | - | - | - | 9166,67 | 9166,67 | 9166,66 | **27500** |
| 3. | Бюджет муниципального образования | - | - | - | - | 833,33 | 833,33 | 833,34 | **2500** |
| 4. | Внебюджетные источники | - | - | - | - | 1666,67 | 1666,67 | 1666,66 | **5000** |
|  | Итого: | - | - | - | - | *16666,67* | *16666,67* | *16666,66* | ***50000*** |
| Развитие физической культуры в сельской местности | | | | | | | | | |
| 1. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | 150 | 150 | - | **300** |
| 2. | Областной бюджет | - | - | - | - | 300 | 300 | - | **600** |
| 3. | Бюджет муниципального образования | - | - | - | - | 50 | 50 | - | **100** |
|  | Итого: | - | - | - | - | *500* | *500* | *-* | ***1000*** |
| Развитие образовательных учреждений | | | | | | | | | |
| 1. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 15000 | 14700 | **29700** |
| 2. | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 34000 | 33565 | **67565** |
| 3. | Бюджет муниципального образования | - | - | - | - | - | 1000 | 735 | **1735** |
|  | Итого: | - | - | - | - | - | *50000* | *49000* | ***99000*** |
|  | **Всего по подпрограмме:** | **-** | **6235,4** | **13328,4** | **9462,2** | **25366,67** | **67166,67** | **65666,66** | **187 226,0** |

2. Утвердить приложение № 1 к постановлению администрации Колпнянского района от 18 декабря 2014 года № 592 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го заместителя Главы администрации Колпнянского района Шигабутдинову И.Н.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации  Колпнянского района |  | Л.Л. Мясникова |

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации Колпнянского района  № 140 от «05» июля 2016 г. |
|  |
| Приложение № 1  к постановлению № 592 от « 18 » декабря 2014 года. |

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия программы | ответственный исполнитель | срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объем финансирования, всего,  тыс. рублей | | В том числе по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | |
| начала реализации | окончания реализации | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | | 6 | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | Администрации сельских поселений, сельскохозяйственный отдел, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Колпнянского района | 2015 год | 2020 год | Повышение доступности улучшения жилищных условий для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Источники финансирования: Федеральный бюджет 1248,875 | 219,075 | | 267,96 | | 179,02 | | 201,9 | | 179,02 | | 201,9 | |
| Областной бюджет  1464,635 | 263,465 | | 468,93 | | 172,29 | | 193,83 | | 172,29 | | 193,83 | |
| муниципальный бюджет 1023,59 | 230,360 | | 200,97 | | 144,03 | | 152,1 | | 144,03 | | 152,1 | |
| Внебюджетные  4155,11 | 353,0 | | 504,29 | | 850,7 | | 798,21 | | 850,7 | | 798,21 | |
| **Итого 7892,21** | **1065,9** | | **1442,15** | | **1346,04** | | **1346,04** | | **1346,04** | | **1346,04** | |
| **Подпрограмма 2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Строительство межпоселкового газопровода к с. Моховое | Администрация Знаменского сельского поселения, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Колпнянского района | 2015 год | 2015 год | Повышение уровня газификации сетевым газом в сельской местности | Источники финансирования: Федеральный бюджет - | - | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Областной бюджет  1953,6 | 1953,6 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| муниципальный бюджет 1130,4 | 1130,4 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Итого 3084,0** | **3084,0** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.2 | Строительство газопровода низкого давления для с. Моховое | Администрация Знаменского сельского поселения, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Колпнянского района | 2015 год | 2015 год | Повышение уровня газификации сетевым газом в сельской местности | Источники финансирования: Федеральный бюджет 457,5 | 457,5 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Областной бюджет  210,6 | 210,6 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| муниципальный бюджет 386,4 | 386,4 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Итого 1054,5** | **1054,5** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.3 | Строительство межпоселкового газопровода среднего давления к с. Знаменское (2 этап) | Администрация Знаменского сельского поселения, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Колпнянского района | 2015 год | 2015 год | Повышение уровня газификации сетевым газом в сельской местности | Источники финансирования: Федеральный бюджет 308,6 | 308,6 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Областной бюджет  170,7 | 170,7 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| муниципальный бюджет 260,3 | 260,3 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Итого 739,6** | **739,6** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.4 | Газораспределительные сети в д. Черниково | Администрация Карловского сельского поселения, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Колпнянского района | 2015 год | 2015 год | Повышение уровня газификации сетевым газом в сельской местности | Источники финансирования: Федеральный бюджет 594,6 | 594,6 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Областной бюджет  265,1 | 265,1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| муниципальный бюджет 497,6 | 497,6 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Итого 1357,3** | **1357,3** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.5 | Строительство газовых сетей для с. Городецкое и д. Шевяково | Администрация Ярищенского сельского поселения, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Колпнянского района | 2018 год | 2018 год | Повышение уровня газификации сетевым газом в сельской местности | Источники финансирования: Федеральный бюджет 3526,0 |  | |  | |  | | 3526,0 | |  | |  | |
| Областной бюджет  3362,0 |  | |  | |  | | 3362,0 | |  | |  | |
| муниципальный бюджет 1312,0 |  | |  | |  | | 1312,0 | |  | |  | |
| **Итого 8200,0** |  | |  | |  | | 8200,0 | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | Итого газификация | Источники финансирования: Федеральный бюджет 4886,7 | 1360,7 | |  | |  | | 3526 | |  | |  | |
| Областной бюджет  5962 | 2600 | |  | |  | | 3362 | |  | |  | |
| муниципальный бюджет 3586,7 | 2274,7 | |  | |  | | 1312 | |  | |  | |
| **Итого 14 435,4** | **6235,4** | |  | |  | | **8200** | |  | |  | |
| 2.6 | Водоснабжение с. Яковка | Администрация Белоколодезьского сельского поселения, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Колпнянского района | 2016 год | 2017 год | Замена изношенных сетей водоснабжения, повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой | Источники финансирования : Федеральный бюджет 4157,2 |  | | 4157,2 | |  | |  | |  | |  | |
| Областной бюджет  5305,9 |  | | 5305,9 | |  | |  | |  | |  | |
| муниципальный бюджет 3865,3 |  | | 3865,3 | |  | |  | |  | |  | |
| **Итого 13 328,4** |  | | **13 328,4** | |  | |  | |  | |  | |
| 2.7 | Реконструкция здания Муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно- досуговый центр Колпнянского района» Яковский сельский Дом культуры» | Администрация Белоколодезьского сельского поселения, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Колпнянского района | 2017 год | 2017 год | Увеличение мест в учреждениях культурно- досугового типа на 55 мест | Источники финансирования : Федеральный бюджет 2838,7 |  | |  | | 2838,7 | |  | |  | |  | |
| Областной бюджет  5677,3 |  | |  | | 5677,3 | |  | |  | |  | |
| муниципальный бюджет 946,2 |  | |  | | 946,2 | |  | |  | |  | |
| **Итого 9462,2** |  | |  | | **9462,2** | |  | |  | |  | |
| 2.8 | Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности (д. Покровка Карловского сельского поселения) | Администрация Карловского сельского поселения, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Колпнянского района | 2018 | 2020 | Создание условий для развития жилищного строительства в сельской местности | Источники финансирования : Федеральный бюджет 15000 |  | |  | |  | | 5000 | | 5000 | | 5000 | |
| Областной бюджет  27500 |  | |  | |  | | 9166,67 | | 9166,67 | | 9166,66 | |
| муниципальный бюджет 2500 |  | |  | |  | | 833,33 | | 833,33 | | 833,34 | |
| Внебюджетные  5000 |  | |  | |  | | 1666,67 | | 1666,67 | | 1666,66 | |
| **Итого 50000** |  | |  | |  | | 16666,67 | | 16666,67 | | 16666,66 | |
| 2,9 | Строительство плоскостных спортивных сооружений в д. Тимирязево и с. Крутое | Администрации Крутовского и Тимирязевского сельских поселений, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Колпнянского района | 2018 | 2019 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельской местности | Источники финансирования : Федеральный бюджет 300 |  | |  | |  | | 150 | | 150 | |  | |
| Областной бюджет  600 |  | |  | |  | | 300 | | 300 | |  | |
| муниципальный бюджет 100 |  | |  | |  | | 50 | | 50 | |  | |
| **Итого 1000** |  | |  | |  | | **500** | | **500** | |  | |
| 2,10 | Строительство общеобразовательной школы в с. Крутое Крутовского сельского поселения | Отдел образования администрации района, администрация Крутовского сельского поселения, отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Колпнянского района | 2019 | 2020 | Обновление основных фондов, ликвидация аварийных школ в с. Крутое и с. Нетрубеж Крутовского сельского поселения | Источники финансирования : Федеральный бюджет 29700 |  | |  | |  | |  | | 15000 | | 14700 | |
| Областной бюджет  67565 |  | |  | |  | |  | | 34000 | | 33565 | |
| муниципальный бюджет 1735 |  | |  | |  | |  | | 1000 | | 735 | |
| **Итого 99000** |  | |  | |  | |  | | **50000** | | **49000** | |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | 2015 | 2020 |  | Источники финансирования: Федеральный бюджет 56882,6 | 1360,7 | | 4157,2 | | 2838,7 | | 8676,00 | | 20150,00 | | 19700 | |
| Областной бюджет  112 610,2 | 2600,0 | | 5305,9 | | 5677,3 | | 12828,67 | | 43466,67 | | 42731,66 | |
| муниципальный бюджет 12 733,2 | 2274,7 | | 3865,3 | | 946,2 | | 2195,33 | | 1883,33 | | 1568,34 | |
| Внебюджетные  5000 | - | | - | | - | | 1666,67 | | 1666,67 | | 1666,66 | |
| **Итого 187 226,0** | **6235,4** | | **13 328,4** | | **9462,2** | | **25366,67** | | **67166,67** | | **65666,66** | |
|  | **Всего по программе** |  | 2015 | 2020 |  | **Источники финансирования Федеральный бюджет 58131,475** | **579,775** | | **4425,16** | | **3017,72** | | **8877,9** | | **20329,02** | | **19901,9** | |  |  |  |  | 16666,67 |
| **Областной бюджет**  **114 074,835** | **2863,465** | | **5774,83** | | **5849,59** | | **13022,5** | | **43638,96** | | **42925,49** | |
| **муниципальный бюджет**  **13 756,79** | **2505,06** | | **4066,27** | | **1090,23** | | **2347,43** | | **2027,36** | | **1720,44** | |
| **Внебюджетные**  **9 155,11** | **353,0** | | **504,29** | | **850,7** | | **2464,88** | | **2517,37** | | **2464,87** | |
| **Итого 195 118,21** | **7301,3** | | **14 770,55** | | **10 808,24** | | **26712,71** | | **68512,71** | | **67012,70** | |