## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды пгт. Колпна
Наименование регионального проекта/национального проекта | Формирование комфортной городской среды/Жилье и городская среда
Заказчик муниципального проекта | Администрация Колпнянского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Болотская Евгения Михайловна
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Речиц Лариса Валентиновна
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Жилье и городская среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018г.), соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета за счет средств Дорожного фонда Орловской области бюджету муниципального образования - поселок городского типа Колпна Колпнянского района Орловской области на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды, соглашение о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
Цель (цели) проекта | Повышение качества и комфорта городской среды пгт. Колпна
Задачи проекта | 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории пгт. Колпна. 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории пгт. Колпна.
Ожидаемый результат проекта | 1. Увеличение уровня вовлеченности населения пгт. Колпна в реализации мероприятий по благоустройству территории на 25 % 2. Количество благоустроенных дворовых территорий - 9 3. Количество благоустроенных общественных территорий - 2
Период реализации проекта | 01.01.2020 -31.12.2020
Оценка бюджета проекта (руб.) | Объем финансирования Проекта составляет: 6260,2 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета -2634,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 3001,4 тыс. рублей, средства местного бюджета - 624,4 тыс. рублей.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1. бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов; 2. социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий; 3. производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Болотская Евгения Михайловна | И.о. 1-го Заместителя главы администрации Колпнянского района | 1. Контроль за реализацией проекта; 2. Председатель общественной комиссии | Телефон 8(48674) 2-17-71 Факс 8(48674) 2-17-21 E-mail: evgb2011@mail.ru
Руководитель проекта | Речиц Лариса Валентиновна | Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Колпнянского района | 1.Организация и контроль за реализацией проекта; 2. Член общественной комиссии 3. Своевременное информирование членов команды проекта об изменениях, возникших в плане проекта или документации; 4. Помощь руководителю проекта относительно разработки проекта; 5. Администрирование документации (оформление документов, обновление, проверка, сопровождение согласования) и контроль ее исполнения; 6. Ведение и поддержание в актуальном состоянии проекта; 7. Помощь в составлении и ведение бюджета проектов; 8.Подготовка пакета документов, требуемых для заключения и выполнения договоров с заказчиками или подрядчиками. 9. Разработка и актулизация муниципальной программы; 10. Подготовка отчетов о ходе реализации проекта; 11. Разработка дизайн - проектов по благоустройству территорий; 12. Проведение общественных обсуждений дизайн - проектов по благоустройству территорий; 13. Контроль за ходом выполнения работ по благоустройству общественных территорий | Телефон 8(48674) 2-10-84 Факс 8(48674) 2-17-21 E-mail: kolpna_arx@mail.ru
Администратор проекта | Тарасова Ольга Николаевна | Начальник управления финансов и экономики администрации Колпнянского района Орловской области | Взаимодействует со всеми участниками проекта. Организует рабочие встречи и совещания. Решает организационные вопросы. Обеспечивает координацию и взаимодействие команды проекта. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта и команды проекта. Обеспечивает формирование эффективных информационных потоков в проекте, составление и предоставление отчетности. Работает в информацтонной системе сопровождения проектной деятельности | 8 (48674) 2-15-33 tarasova.kolpna@mail.ru
| Боев Юрий Ильич | Глава поселка Колпна | 1. Проведение мероприятий по вовлечению заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории пгт. Колпна; 2.Участие в заседаниях общественной комиссии; 3. Организация проведения общественных обсуждений, дизайн - проектов, внесение изменений в муниципальную программу; 4. Организация рейтинговых голосований по выбору общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в первоочередном порядке; 5. Организация и проведение экологических субботников. | Телефон 8(48674) 2-17-71 Факс 8(48674) 2-17-21
| Воробьев Николай Андреевич | Заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Колпнянского района | 1. Разработка технических заданий по благоустройству территорий для разработки сметной документации; 2. Разработка сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий; 3. Ежедневный контроль за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | Телефон 8(48674) 2-10-84 Факс 8(48674) 2-17-21 E-mail: kolpna_arx@mail.ru
| Корнилова Инна Владимировна | И.о. начальника отдела по управлению имуществом администарции Колпнянского района | 1. Постановка земельных участков на кадастровый учет. | Телефон 8(48674) 2-17-30 Факс8(48677) 2-17- 21 E-mail: inna-adm@mail.ru
| Булгаченков Дмитрий Сергеевич | Начальник отдела муниципальных закупок администрации Колпнянского района | 1. Проведение аукционных процедур по выбору подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий | Телефон 8(48674) 2-17-25 E-mail: kolpna2010@mail.ru

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа* (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа* (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) * | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории пгт. Колпна | Размещение на официальном сайте администрации района, в средствах массовой уведомления о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области", подлежащих благоустройству в 2020 году | Болотская Е.М., Речиц Л.В. | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 1 | Информирование населения пгт. Колпна о формировании перечня объектов благоустройства на 2020 год | 2019-10-06
|  | Прием заявок от жителей многоквартирных домов, общественных организаций, заинтересованных лиц о включении на 2020 год объектов в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды муниципального образования пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области" | Речиц Л.В. | 2019-10-06 | 2019-11-06 | 30 | Вовлечение в вопросы благоустройства дворовых и общественных территорий как можно большего количества граждан, учет мнения населения и приоритетных направлений | 2019-11-06
|  | Подведение итогов общественного обсуждения проекта внесения изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области" | Болотская Е.М. | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | Протокол заседания общественной комиссии по обеспечению реализации программы | 2019-11-06
|  | Опубликование на официальном сайте администрации Колпнянского района протокола заседания общественной комиссии | Речиц Л.В. | 2019-11-07 | 2019-11-10 | 3 | Освещение итогов проведения общественных обсуждений | 2019-11-10
|  | Организация и проведение отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области" | Боев Ю.И. | 2020-02-03 | 2020-02-17 | 14 | Подача предложений по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий поселка, Принятие решения о трудовом и финансовом участии жителей в благоустройстве дворовых территорий | 2020-02-17
|  | Организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий пгт. Колпна , расположенных по адресам: ул. Буденного, д. 7, ул. Буденного, д. 9, ул. Буденного, д. 10, ул. Буденного, д. 13, ул. Чкалова, д. 4а | Болотская Е.М., Речиц Л.В. | 2020-01-14 | 2020-02-03 | 17 | Формирование перечней мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 2020-02-01
Подведение итогов общественного обсуждения обсуждения
|  | Обследование дворовых территорий с участием уполномоченных лиц от жителей МКД, включенных в муниципальную программу на 2020 год | Боев Ю.И., Воробьев Н.А., Речиц Л.В. | 2019-11-06 | 2019-11-16 | 10 | Формирование перечней мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 2019-11-16
|  | Изготовление смет на благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Буденного, д. 7, ул. Буденного, д. 9, ул. Буденного, д. 10, ул. Буденного, д. 13, ул. Чкалова, д. 4а и отправка их в АУ ОО "Орелгосэкспертиза" для проверки достоверно | Воробьев Н.А.
|  | Обследовнаие общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году: устройство пешеходных дорожек на площади 100-летия ВЛКСМ и текущий ремонт детского автогородка пгт. Колпна | Боев Ю.И., Воробьев Н.А., Речиц Л.В. | 2019-11-06 | 2019-11-16 | 10 | Формирование перечней мероприятий по благоустройству общественных территорий | 2019-11-16
|  | Изготовление дизайн- проектов, ведомостей дефектов и ведомостей объемов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Титова, д. 7, ул. Титова, д. 9, ул. Титова, д. 11, ул. Титова, д. 9а, ул. Титова, д. 11а, ул. Дзержинского, д. 10, ул. Дзержинского, д. 14, ул. Терешковой, д. 5 | Воробьев Н.А. | 2019-11-16 | 2019-11-30 | 14 | Определение объемов финансирования | 2019-11-30
|  | Изготовление дизайн- проектов, ведомостей дефектов и ведомостей объемов и сметной документации на благоустройство общественных территорий: устройство пешеходных дорожек на площади 100-летия ВЛКСМ и текущий ремонт детского автогородка пгт. Колпна | Воробьев Н.А. | 2019-11-16 | 2019-11-30 | 14 | Определение объемов финансирования | 2019-11-30
|  | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ремонта (дворовых территорий), расположенных по адресам: ул. Титова, д. 7, ул. Титова, д. 9, ул. Титова, д. 11, ул. Титова, д. 9а, ул. Титова, д. 11а, ул. Дзержинского, д. 10, ул. Дзержинского, д. 14, ул. Терешковой, д. 5 | Воробьев Н.А. | 2019-11-30 | 2019-12-28 | 28 | Получение заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости | 2019-12-28
|  | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ремонта : устройство пешеходных дорожек на площади 100-летия ВЛКСМ и текущий ремонт детского автогородка пгт. Колпна | Воробьев Н.А. | 2019-11-30 | 2019-12-28 | 28 | Получение заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости | 2019-12-28
|  | Размещение на официальном сайте администарции Колпнянского района полного объема документов по дворовым территориям, подлежащим благоустройству в 2020 году: ул. Титова, д. 7, ул. Титова, д. 9, ул. Титова, д. 11, ул. Титова, д. 9а, ул. Титова, д. 11а, ул. Дзержинского, д. 10, ул. Дзержинского, д. 14, ул. Терешковой, д. 5 | Речиц Л.В. | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 15 | Ознакомление жителей поселка с планами по благоустройству дворовых территорий | 2020-04-15
|  | Размещение на официальном сайте администрации Колпнянского района уведомления о проведении общественных обсуждений дизайн - проектов общественных территорий | Речиц Л.В., Киреева О.М. | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 1 | Привлечение наибольшего количества жителей МКД по дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве в участии общественных обсуждений | 2019-01-22
|  | Проведение общественного обсуждения дизайн - проектов по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Титова, д. 14, ул. Карла Маркса, д. 18, ул. Буденного, д. 5, ул. Буденного, д. 8а. ул. Буденного, д. 10а и дизайн - проектов благоустройства общественных территорий - сквера Героев и площади 50-летия Октября | Болотская Е.М., Речиц Л.В., Боев Ю.И. | 2019-01-22 | 2019-02-22 | 30 | Повышение качества проектов, согласование дизайн - проектов с жителями МКД по благоустройству дворовых и общественных территорий | 2019-02-22
|  | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на благоустройство дворовых территорий в 2020 году | Булгаченков Д.С. | 2020-02-19 | 2020-03-13 | 24 | Заключение контрактов с подрядными организациями | 2020-03-13
|  | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Титова, д. 7, ул. Титова, д. 9, ул. Титова, д. 11, ул. Титова, д. 9а, ул. Титова, д. 11а, ул. Дзержинского, д. 10, ул. Дзержинского, д. 14, ул. Терешковой, д. 5 | Болотская Е.М. , Речиц Л.В., Воробьев Н.А. | 2020-04-15 | 2020-07-31 | 115 | Подписание акта приемки комиссией по приемке законченных ремонтом объектов | 2020-07-31
|  | Размещение на официальном сайте администрации Колпнянского района уведомления о приеме предложений по перечню общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2020 году для отбора территорий в целях проведения рейтингового голосования. | Речиц Л.В., Мясникова О.М. | 2019-10-06 | 2019-11-05 | 30 | Привлечение наибольшего количества жителей поселка в участии общественных обсуждений | 2019-11-05
|  | Проведение приема предложений по перечню общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2020 году для отбора территорий в целях проведения рейтингового голосования. | Общественная комиссия | 2019-10-06 | 2019-11-05 | 30 | Определение перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве для отбора территорий в целях проведения рейтингового голосования. | 2019-11-05
|  | Размещение на официальном сайте Колпнянского района разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | Речиц Л.В., Мясникова О.М. | 06.11. | 2019-02-15 | 1 | Привлечение большого количества жителей поселка в участии рейтингового голосования | 2019-02-15
|  | Размещение на официальном сайте администрации Колпнянского района уведомления о проведении общественных обсуждений проекта создания комфортной городской среды | Речиц Л.В., Киреева О.М. | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 1ежегодно | Привлечение наибольшего количества жителей поселка в общественных обсуждениях проекта создания комфортной городской среды | 2019-01-22
|  | Проведение общественных обсуждений проекта создания комфортной городской среды, проектной и иной документации | Болотская Е.М., Речиц Л.В., Боев Ю.И. | 07.03.2019 | 2019-03-10 | 4 ежегодно | Повышение качества проектов,наиболее полный учет мнений большенства жителей поселка | 2019-03-10
|  | Приемка объектов благоустройства | Болотская Е.М. | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 1 | Качественное повышение уровня благоустройства территорий | 31.07.2020
|  | Привлечение жителей МКД по дворовым территориям, которые благоустраиваются в принятии участия трудового в благоустройстве территории | Боев Ю.И. | 2020-04-15 | 2020-07-31 | 115 | Участие жителей в благоустройстве дворовой территории | 2020-07-31
|  | Привлечение уполномоченных лиц в комиссии по приемке законченных объектов по благоустройству дворовой территории | Болотская Е.М. | 2020-06-01 | 31.07 2020 | 31 | Подписания акта выполненных работ по приемке законченных объектов благоустройства, соответствующий требованиям действующего законодательства | 2020-07-31
|  | Размещение на официальном сайте администрации Колпнянского района уведомления о проведении общественного обсуждения актуализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области» на 2021 год | Речиц Л.В. | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 30 | Привлечение наибольшего количества жителей в участии общественных обсуждений | 2020-10-30
|  | Прием заявок от жителей многоквартирных домов, общественных организаций, заинтересованных лиц о включении на 2021 год объектов в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды муниципального образования пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области" | Болотская Е.М., Речиц Л.В., | 2020-10-05 | 2020-11-06 | 30 | Информирование населения пгт. Колпна о формировании перечня объектов благоустройства на 2021 год | 2020-11-06
|  | Подведение итогов общественного обсуждения проекта внесения изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области" на 2021 год | Болотская Е.М. | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 1 | Протокол заседания общественной комиссии по обеспечению реализации программы в 2021 году | 2020-11-06
|  | Опубликование на официальном сайте администрации Колпнянского района протокола заседания общественной комиссии | Речиц Л.В. | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 1 | Освещение итогов проведения общественных обсуждений | 2020-11-09
|  | Привлечение жителей поселка, организаций, в экологических субботниках по благоустройству общественных и дворовых территориях | Боев Ю.И. | 2020-04-01 | 2020-07-31 | 120 | Приведение территорий в надлежащее состояние | 01.08.2020
2 | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории пгт. Колпна | Разработка проекта межевания земельных участков по дворовым и общественным территориям, подлежащим благоустройству | Корнилова И.В. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 92 | Проект межевания | 2020-12-31
|  | Постановка земельных участков по дворовым и общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2020 году на кадастровый учет | Корнилова И.В. | 2020-12-31 | 31.01.2021 года | 30( по каждой территории) | Кадастровые паспорта земельных участков | 2021-01-31
|  | Заседание общественной комиссии по обеспечению реализации программы | Болотская Е.М. | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | Протокол заседания общественной комиссии по обеспечению реализации программы | 2019-02-22
|  | Опубликование на официальном сайте администрации Колпнянского района протокола заседания общественной комиссии | Речиц Л.В., Киреева О.М. | 22.02.2019 | 22.02.2019 | 1 | Повышение уровня информированности жителей поселка о ходе реализации муниципальной программы | 22.02.2019
|  | Разработка, утверждение, опубликование на официальном сайте администрации района НПА о проведении общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования пгт. Колпна Колпнянского района Орлвоской области" | Речиц Л.В. | 10.01.2020 | 2020-01-17 | 7 | Установеление четкого порядка выполнения мероприятий | 2020-01-17
|  | Разработка, утверждение, опубликование на официальном сайте администрации Колпнянского района НПА актуализированной муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования пгт. Колпна Колпнянского района Орлвоской области" | Речиц Л.В. | 10.11.2020 | 2020-11-30 | 20 | Установеление четкого порядка выполнения мероприятий | 2020-11-30
|  | Обследование дворовой территории с участием уполномоченных лиц от жителей МКД в дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве в 2021 году | Воробьев Н.А. | 06.11. 2020 года | 2020-11-13 | 7 | Определение видов и объемов работ по благоустройству дворовых территорий | 2020-11-13
|  | Разработка сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий | Воробьев Н.А. | 2020-11-13 | 30.11.2020 | 17 | Получение заключения о проверке, доставерности определения сметной стоимости объектв | 30.11.2020
|  | Получение положительных заключений о проверке достоверности сметной стоимости АУ ОО "Орелгосэкспертиза" | Воробьев Н.А. | 01.12.2020 | 28.12.2020 | 28 | Получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов ремонта | 31.12.2020

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Формирование комфортной городской среды/Жилье и городская среда
| Заказчик проекта |  | Администрация Колпнянского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Болотская Е.М. - И.о. 1-го заместителя главы администрации Колпнянского района и строительству
| Руководитель проекта |  | Речиц Л.В.-Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Колпнянского района
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории пгт. Колпна | Размещение на официальном сайте администрации района, в средствах массовой уведомления о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области", подлежащих благоустройству в 2020 году | выполнен | 2019-10-06
|  | Прием заявок от жителей многоквартирных домов, общественных организаций, заинтересованных лиц о включении на 2020 год объектов в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды муниципального образования пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области" | выполнен | 2019-11-06
|  | Подведение итогов общественного обсуждения проекта внесения изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области" | выполнен | 2019-11-06
|  | Опубликование на официальном сайте администрации Колпнянского района протокола заседания общественной комиссии | выполнен | 2019-11-10
|  | Организация и проведение отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области" | выполнен | 2020-02-17
|  | Обследование дворовых территорий с участием уполномоченных лиц от жителей МКД, включенных в муниципальную программу на 2020 год | выполнен | 2019-11-16
|  | Обследовнаие общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году: устройство пешеходных дорожек на площади 100-летия ВЛКСМ и текущий ремонт детского автогородка пгт. Колпна | выполнен | 2019-11-16
|  | Изготовление дизайн- проектов, ведомостей дефектов и ведомостей объемов и сметной документации на благоустройство дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Титова, д. 7, ул. Титова, д. 9, ул. Титова, д. 11, ул. Титова, д. 9а, ул. Титова, д. 11а, ул. Дзержинского, д. 10, ул. Дзержинского, д. 14, ул. Терешковой, д. 5 | выполнен | 2019-11-30
|  | Изготовление дизайн- проектов, ведомостей дефектов и ведомостей объемов и сметной документации на благоустройство общественных территорий: устройство пешеходных дорожек на площади 100-летия ВЛКСМ и текущий ремонт детского автогородка пгт. Колпна | выполнен | 2019-11-30
|  | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ремонта (дворовых территорий), расположенных по адресам: ул. Титова, д. 7, ул. Титова, д. 9, ул. Титова, д. 11, ул. Титова, д. 9а, ул. Титова, д. 11а, ул. Дзержинского, д. 10, ул. Дзержинского, д. 14, ул. Терешковой, д. 5, ул. Терешковой, д. 7 | выполнен | 2019-12-28
|  | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов ремонта : устройство пешеходных дорожек на площади 100-летия ВЛКСМ и текущий ремонт детского автогородка пгт. Колпна | выполнен | 2019-12-28
|  | Размещение на официальном сайте администарции Колпнянского района полного объема документов по дворовым территориям, подлежащим благоустройству в 2020 году: ул. Титова, д. 7, ул. Титова, д. 9, ул. Титова, д. 11, ул. Титова, д. 9а, ул. Титова, д. 11а, ул. Дзержинского, д. 10, ул. Дзержинского, д. 14, ул. Терешковой, д. 5, ул. Терешковой, д. 7 | выполнен | 2020-04-15
|  | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на благоустройство дворовых территорий в 2020 году | выполнен | 16.03.2020, 13.03.2020, 17.08.2020
|  | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Титова, д. 7, ул. Титова, д. 9, ул. Титова, д. 11, ул. Титова, д. 9а, ул. Титова, д. 11а, ул. Дзержинского, д. 10, ул. Дзержинского, д. 14, ул. Терешковой, д. 5, ул. Терешковой, д. 7 | выполнен | 01.06.2020,15.09.2020
|  | Приемка объектов благоустройства | выполнен | 01.06.2020,15.09.2020
|  | Привлечение жителей МКД по дворовым территориям, которые благоустраиваются в принятии участия трудового в благоустройстве территории | выполнен | 2020-06-30
|  | Привлечение уполномоченных лиц в комиссии по приемке законченных объектов по благоустройству дворовой территории | выполнен | 2020-06-01
|  | Размещение на официальном сайте администрации Колпнянского района уведомления о проведении общественного обсуждения актуализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области» на 2021 год | выполнен | 2020-10-20
|  | Прием заявок от жителей многоквартирных домов, общественных организаций, заинтересованных лиц о включении на 2021 год объектов в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды муниципального образования пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области" | выполнен | 2020-11-06
|  | Подведение итогов общественного обсуждения проекта внесения изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования пгт. Колпна Колпнянского района Орловской области" на 2021 год | выполнен | 2020-11-06
|  | Опубликование на официальном сайте администрации Колпнянского района протокола заседания общественной комиссии | выполнен | 2020-11-09
|  | Привлечение жителей поселка, организаций, в экологических субботниках по благоустройству общественных и дворовых территориях | выполнен | 2020-08-23
Проект межевания
Кадастровые паспорта земельных участков
Протокол заседания общественной комиссии по обеспечению реализации программы
| Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории пгт. Колпна | Разработка проекта межевания земельных участков по дворовым и общественным территориям, подлежащим благоустройству | выполнен | 21.12.2020
|  | Постановка земельных участков по дворовым и общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2020 году на кадастровый учет | выполнен | 21.12.2020
|  | Разработка, утверждение, опубликование на официальном сайте администрации района НПА о проведении общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования пгт. Колпна Колпнянского района Орлвоской области" | выполнен | 17.01.2020
|  | Разработка, утверждение, опубликование на официальном сайте администрации Колпнянского района НПА актуализированной муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования пгт. Колпна Колпнянского района Орлвоской области" | выполнен | 28.11.2020
|  | Обследование дворовой территории с участием уполномоченных лиц от жителей МКД в дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве в 2021 году | выполнен | 20.05.2020
|  | Разработка сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий | выполнен | 01.07.2020
|  | Получение положительных заключений о проверке достоверности сметной стоимости АУ ОО "Орелгосэкспертиза" | выполнен | 31.07.2020
Итого результат |  |  | выполнен