## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Реализация национальных целей на территории Колпнянского района Орловской области (по направлению "Экономический рост")
Наименование регионального проекта/национального проекта | Реализация национальных целей в Орловской области" (по направлению "Экономический рост")
Заказчик муниципального проекта | Администрация Колпнянского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Антонцев Сергей Юрьевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Громов Виктор Алексеевич
Описание проекта
Основания для инициации проекта | 1. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". 2. Протокол рабочего совещания с главами муниципальных образований Орловской области по выполнению показателей Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2023 года и на плановый период до 2030 года от 19 февраля 2021 года.
Цель (цели) проекта | Обеспечение достижения показателей направления "Экономический рост", установленных для Колпнянского района Орловской области в 2021 году в рамках Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации
Задачи проекта | 1. Проведение мероприятий, направленных на легализацию трудовых отношений. 2. Развитие рынка труда и содействие эффективной занятости населения. 3. Увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых на территории Колпнянского района. 4. Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей в рамках проекта "ПРО100БИЗНЕС" на территории Колпнянского района.
Ожидаемый результат проекта | 1. В 2021 году в Колпнянском районе количество официально трудоустроенных составит 100 человек. 2. К концу 2021 года уровень безработицы сократится до 1%. 3. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, составит 39 человек. 4. Количество вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей в рамках проекта "ПРО100БИЗНЕС" составит 7 человек. 5. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в результате оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта (по направлению "Осуществление предпринимательской деятельности") составит 3 человека.
Период реализации проекта | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. (далее - ежегодно до 2030 года с актуализацией декомпозиции показателей, установленных для Колпнянского района Орловской области по направлению "Экономический рост")
Оценка бюджета проекта (руб.) | Финансирование отдельных мероприятий проекта предусмотрено в рамках оказания мер государственной поддержки самозанятых граждан и новых субъектов МСП в соответствии с действующим законодательством
Критерии успеха проекта | 1. Достижение целей проекта. 2. Завершение проекта в установленный срок. 3. Выполнение запланированных в рамках проекта мероприятий. 4. Выполнение задач проекта.
Риски реализации проекта | 1. Недостижение поставленных целей и индикаторов. 2. Нарушение сроков выполнения мероприятий. 3. Невыполнение запланированных мероприятий. 4. Низкое информационное обеспечение реализации мероприятий по достижению национальных целей, ввиду отсутствия предусмотренных на эти цели бюджетных средств.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Антонцев Сергей Юрьевич | Член Правительства Орловской области − руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области | Курирует проект, обеспечивает общий контроль и поддержку проекта. | 8 (4862) 47-52-75; 59-82-22 tsh@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Громов Виктор Алексеевич | Глава Колпнянского района | Курирует проект со стороны муниципального образования. Оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы к реализации проекта. | 8 (48674) 2-17-71 raysovet-kolpna@mail.ru
Администратор проекта | Терехова Светлана Ивановна | Главный специалист управления финансов и экономики администрации Колпнянского района Орловской области | Участвует в разработке проектной документации и планов работ. Обеспечивает своевременное размещение информации в системе сопровождения проектной деятельности, формирует отчетность. | 8 (48674) 2-16-00 finkolpna@mail.ru
Команда (исполнители) проекта | Тарасова Ольга Николаевна | Начальник управления финансов и экономики администрации Колпнянского района Орловской области | Обеспечивает достижение установленных показателей. Координирует работу команды проекта, обеспечивает взаимодействие со всеми участниками проекта, проводит рабочие совещания команды проекта. | 8 (48674) 2-15-33 tarasova.kolpna@mail.ru
| Боханцева Елена Николаевна | Заведующий филиалом по Колпнянскому району КУ ОО «ОЦСЗН» | Обеспечивает достижение установленных показателей, выполняет задачи предметной области. | 8 (48674) 2-16-11 kolpsoc@oblszn57.ru
| Махрина Наталья Викторовна | Директор КУ ОО «ЦЗН Колпнянского района» | Обеспечивает достижение установленных показателей, выполняет задачи предметной области. | 8(48674) 2-19-47 kolpna@job.orl.ru

## Дорожная карта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Проведение мероприятий, направленных на легализацию трудовых отношений | Информационное сопровождение мероприятий по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы и трудовых отношений | Тарасова О.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Не менее 2-х опубликованных статей | 2021-12-31
|  | Еженедельный мониторинг своевременности выплаты заработной платы на предприятиях, в учреждениях и организациях | Тарасова О.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Отсутствие задолженности по заработной плате на предприятиях и организациях района | 2021-12-31
|  | Выявление граждан трудоспособного возраста, зарегистрированных на территории Колпнянского района и осуществляющих свою деятельность без оформления самозанятости, ИП и трудовых договоров | Тарасова О.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Легализация граждан трудоспособного возраста, осуществляющих свою деятельность | 2021-12-31
2 | Развитие регионального рынка труда и содействие эффективной занятости населения | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан | Махрина Н.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Обучено 25 безработных граждан | 2021-12-31
|  | Организация оплачиваемых общественных работ | Махрина Н.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Организованно 11 мест по оплачиваемым общественным работам | 2021-12-31
|  | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | Махрина Н.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Организовано 4 места временного трудоустройства | 2021-12-31
|  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Махрина Н.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Организовано 47 место временного трудоустройства | 2021-12-31
|  | Организация и проведение ярмарок вакансий | Махрина Н.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | Организовано и проведено 4 ярмарки вакансий | 2021-12-31
|  | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта | Боханцева Е.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | По итогам 2021 года количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составит 3 человека | 2021-12-31
3 | Увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых | Создание информационного блока "Самозанятость" на официальном сайте администрацииКолпнянского района | Тарасова О.Н. | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 120 | По итогам 2021 года количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения режима для самозанятых, составит 78 человек | 2021-04-30
|  | Проведение консультаций граждан | Тарасова О.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31
|  | Публикация статей о самозанятости в районной газете "За изобилие" | Тарасова О.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31
|  | Размещение информации на официальном сайте администрации и официальных страницах социальных сетей Колпнянского района | Тарасова О.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31
4 | Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей в рамках проекта "ПРО100БИЗНЕС" | Создание информационного блока "Региональный проект "Про100бизнес" на официальном сайте администрации Колпнянского района | Тарасова О.Н. | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 120 | По итогам 2021 года количество вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей составит 7 человек | 2021-04-30
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы по данному направлению с гражданами района | Тарасова О.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31
|  | Публикация статей о проекте "Про100бизнес" в районной газете "За изобилие" | Тарасова О.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31
|  | Размещение информации на официальном сайте администрации и официальных страницах социальных сетей Колпнянского района | Тарасова О.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Реализация национальных целей на территории Колпнянского района Орловской области (по направлению "Экономический рост")
| Заказчик проекта |  | Администрация Колпнянского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Антонцев Сергей Юрьевич
| Руководитель проекта |  | Громов Виктор Алексеевич
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Проведение мероприятий, направленных на легализацию трудовых отношений | Информационное сопровождение мероприятий по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы и трудовых отношений | Не менее 2-х опубликованных статей | 2021-12-31
|  | Еженедельный мониторинг своевременности выплаты заработной платы на предприятиях, в учреждениях и организациях | Отсутствие задолженности по заработной плате на предприятиях и организациях района | 2021-12-31
|  | Выявление граждан трудоспособного возраста, зарегистрированных на территории Колпнянского района и осуществляющих свою деятельность без оформления самозанятости, ИП и трудовых договоров | Легализация граждан трудоспособного возраста, осуществляющих свою деятельность | 2021-12-31
2 | Развитие регионального рынка труда и содействие эффективной занятости населения | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан | Обучено 25 безработных граждан | 2021-12-31
|  | Организация оплачиваемых общественных работ | Организованно 11 мест по оплачиваемым общественным работам | 2021-12-31
|  | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | Организовано 4 места временного трудоустройства | 2021-12-31
|  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Организовано 47 место временного трудоустройства | 2021-12-31
|  | Организация и проведение ярмарок вакансий | Организовано и проведено 4 ярмарки вакансий | 2021-12-31
|  | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта | По итогам 2021 года количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составит 3 человека | 2021-12-31
3 | Увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых | Создание информационного блока "Самозанятость" на официальном сайте администрацииКолпнянского района | По итогам 2021 года количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения режима для самозанятых, составит 78 человек | 2021-04-30
|  | Проведение консультаций граждан |  | 2021-12-31
|  | Публикация статей о самозанятости в районной газете "За изабилие" |  | 2021-12-31
|  | Размещение информации на официальном сайте администрации и официальных страницах социальных сетей Колпнянского района |  | 2021-12-31
4 | Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей в рамках проекта "ПРО100БИЗНЕС" | Создание информационного блока "Региональный проект "Про100бизнес" на официальном сайте администрации Колпнянского района | По итогам 2021 года количество вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей составит 7 человек | 2021-04-30
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы по данному направлению с гражданами района |  | 2021-12-31
|  | Публикация статей о проекте "Про100бизнес" в районной газете "За изобилие" |  | 2021-12-31
|  | Размещение информации на официальном сайте администрации и официальных страницах социальных сетей Колпнянского района |  | 2021-12-31
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)